## Feuil1
Sprint 1
27.01.2024 -> 07.02.2024
Etablir la connexion MQTT entre les clients (prof et élève)
semaines 5->6
lire / modifier / exporter / importer une bibliothèque sur le pc prof
~43.5 H
lire / modifier / exporter / importer sous liste sur le pc prof
Sprint 2
10.02.2024 -> 21.02.2024
Détection des post allumés et si l'agent est allumé
semaines 7->8
Scan de l'utilisation de ressource interdites
~43.5 H
Sprint 3
24.02.2024 -> 07.03.2024
Envoyer des info depuis le client (élève) au prof
semaines 9->10
Début / fin du mode test
~43.5 H
Lire les dépassements après le test (prof)