## Semaine1
Semaine | 4 | sprint | - | du | 2024-01-20 |  | au | 2024-01-24
TOTAL
Heures faites | Heures à faire |  |  |  |  | Heure restantes |  | Heurs supplèmentaire
21:45 | 21:45 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0:00
Lundi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
Explicaiton | explication du fonctionnement du TPI et du PA_PRO_1 |  |  |  |  | - |  | 1:30
Choix du projet | - |  |  |  |  | - |  | 1:30
moment libre | [7 empty] | 1:00
information sur TPI.ch | [7 empty] | 0:15
discution | discution sur le projet qui nous a été attribué | [6 empty] | 0:30
visionage des vidéos | [7 empty] | 0:30
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 5:15
Mardi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
Théorie | [7 empty] | 0:00
TOTAL | [7 empty] | 0:00
Mercredi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
presision sur le projet | presision sur le projet qu'on c'est vu attribué | [6 empty] | 0:45
test techno | test sur les diffrente techno que je pouvait utiliser, liste, le pour et le contre | [6 empty] | 3:45
discution | discution sur les techno avec Luca | [6 empty] | 2:15
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 6:45
Jeudi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
discution | discution à propos de la manière de travailler du chef de projet (JDT, CDC, Agile, Sprint, durée, Github, ect..) | [6 empty] | 0:30
discution | discution en fin de journée sur le CDC et sur les techno | [6 empty] | 1:00
DOC | avance sur le CDC, surtout les points 6 et 8 | [6 empty] | 1:30
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 3:00
Vendredi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
discution | Discution en début de journée sur les besoin (laptops admin) et sur le changement de techno (je fait sur gRPC et Luca sur MQTT) aussi sur le rapport |  |  |  |  | https://eduvaud.sharepoint.com/:u:/r/sites/ETML_INF4-21-25_Teams/Documents%20partages/P_APPRO-XCL/Project%20Handbook.zip?csf=1&web=1&e=dxYx5W |  | 0:45
DOC | avance sur le CDC, surtout le point 6 |  |  |  |  | voir CDC dans la livrasion Github |  | 1:15
DOC | Avance sur la Documentation, Point 1 fini et début des autres points |  |  |  |  | voir CDC dans la livrasion Github |  | 2:00
JDT | Creation et remplissage du CDC |  |  |  |  | voir JDT dans la livrasion Github |  | 1:45
LOGO | début de la creation d'un logo [WIP] | [6 empty] | 1:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 6:45

## Semaine2
Semaine | 5 | sprint | 1 | du | 2024-01-27 |  | au | 2024-01-31
TOTAL
Heures faites | Heures à faire |  |  |  |  | Heure restantes |  | Heurs supplèmentaire
21:45 | 21:45 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0:00
Lundi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
documentation | rempissage du JDT | [6 empty] | 0:10
planification | user stories et test d'acceptance | [6 empty] | 4:00
sceance | sceance sur le TPI | [6 empty] | 0:45
recherches | recherches sur gRPC | [6 empty] | 0:20
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 5:15
Mardi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
Théorie | [7 empty] | 0:00
TOTAL | [7 empty] | 0:00
Mercredi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
recherches | recherches sur gRPC | [6 empty] | 0:45
code | code sur les deux parties pour la connexion avec gRPC |  |  |  |  | tout les comits du 29.01.2025 |  | 3:30
recherches | recherches sur les multiples problèmes que j'ai eu (principalement le fait que le coté élève n'est pas atteignable depuis l'autre côté) | [6 empty] | 2:00
discussion | discussion avec le prof par rapport à la détection des trames reseau (avec netcat) | [6 empty] | 0:20
documentation | rempissage du JDT | [6 empty] | 0:10
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 6:45
Jeudi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
code | code sur les deux parties pour la connexion avec gRPC |  |  |  |  | tout les comits du 30.01.2025 |  | 2:45
discution | discution avec le chef de projet à propos d'un problème de droits et de ports ouverts | [6 empty] | 0:15
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 3:00
Vendredi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
Maladie | [7 empty] | 6:45
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 6:45

## Semaine3
Semaine | 6 | sprint | 1 | du | 2024-02-03 |  | au | 2024-02-07
TOTAL
Heures faites | Heures à faire |  |  |  |  | Heure restantes |  | Heurs supplèmentaire
21:45 | 21:45 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0:00
Lundi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
meeting | self meeting | [6 empty] | 0:05
programation | page listant les pc scannés | [6 empty] | 2:05
programation | page listant les quand on essaye de les détécter | [6 empty] | 1:35
programation | lien entre l'UI et la partie qui permet de contacter les machines clientes | [6 empty] | 1:30
TOTAL | [7 empty] | 5:15
Mardi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
Théorie | [7 empty] | 0:00
TOTAL | [7 empty] | 0:00
Mercredi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
meeting | self meeting | [6 empty] | 0:05
programation | ajout de vérification sur la page de choix des pc à scanner | [6 empty] | 2:15
programation | Ajout du ping dans la partie "logique" du code (côté prof) | [6 empty] | 0:40
programation | update de la page listant les pc scannés | [6 empty] | 2:45
programation | ajout d'un fichier de configuration | [6 empty] | 0:30
programation | creation de user control supplèmentaire pour la page avec les pc en cours de monitoring | [6 empty] | 0:30
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 6:45
Jeudi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
meeting | self meeting | [6 empty] | 0:05
Documentation | Update de la documentation entre le point 1 et 2 |  |  |  |  | voir push github |  | 1:35
Documentation | Update de la documentation : ajout des users stories (crées dans IceScrum) |  |  |  |  | voir push github |  | 0:15
programation | identification bugs | [6 empty] | 0:20
programation | Ajout de l'ip dans le status des machines (list machine monitorées) | [6 empty] | 0:30
discution | Discution avec le chef de projet sur la documentation | [6 empty] | 0:15
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 3:00
Vendredi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
meeting | self meeting | [6 empty] | 0:05
programation | Bug Fix: ajout autoScale au user control dans le paneau d'info sur la page List | [6 empty] | 0:10
programation | Ajout de la page pour gerer les listes des ressources interdites | [6 empty] | 6:00
meeting | sprint review 1 | [6 empty] | 0:30
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 6:45

## Semaine4
Semaine | 7 | sprint | 2 | du | 2024-02-10 |  | au | 2024-02-14
TOTAL
Heures faites | Heures à faire |  |  |  |  | Heure restantes |  | Heurs supplèmentaire
21:45 | 21:45 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0:00
Lundi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
Congé | [7 empty] | 5:15
TOTAL | [7 empty] | 5:15
Mardi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
Théorie | [7 empty] | 0:00
TOTAL | [7 empty] | 0:00
Mercredi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
meeting | self meeting | [6 empty] | 0:05
programation | Ajout du changement dans liste secondaire (via liste déroulante) | [6 empty] | 1:40
programation | Ajout de l'impot des liste secondaires depuis un fichier json | [6 empty] | 1:40
programation | Ajout de l'option pour ajouter des ressource au deux listes | [6 empty] | 1:10
programation | Ajout de l'option pour supprimer des ressource à la sublist | [6 empty] | 2:10
TOTAL | [7 empty] | 6:45
Jeudi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
meeting | self meeting | [6 empty] | 0:05
Mise en place | Patch des cables pour le reseau altérnatif pour l'environement de dev et setup des posts | [6 empty] | 0:40
programation | avance sur la gestion des sublistes | [6 empty] | 1:00
programation | reprise de la programation des deux partie utilisant gRPC (Problème avec la version de .net) | [6 empty] | 1:15
TOTAL | [7 empty] | 3:00
Vendredi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
meeting | self meeting | [6 empty] | 0:05
programation | page settings | [6 empty] | 3:00
programation | ajout des commentaire (amélioration et commentaires au dessu des methode) | [6 empty] | 1:10
programation | modifications sur la page avec les listes | [6 empty] | 1:10
programation | ajout des logs sur la page avec la liste des pc actuellement scannés | [6 empty] | 1:20
TOTAL | [7 empty] | 6:45

## Semaine5
Semaine | 9 | sprint | 2 | du | 2024-02-24 |  | au | 2024-02-28
TOTAL
Heures faites | Heures à faire |  |  |  |  | Heure restantes |  | Heurs supplèmentaire
10:20 | 21:45 |  |  |  |  | 11:25 |  | 0:00
Lundi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
code | Ajout de l'option pour supprimer une ressource de la liste principale de ressources bannies | [6 empty] | 2:00
meeting | sprint review 2 | [6 empty] | 0:40
code | liason basique gRPC entre les 2 posts dans l'environement de dev | [6 empty] | 1:30
recherche | recherches sur gRPC | [6 empty] | 0:35
recherche | recherches sur les notifications window | [6 empty] | 0:30
TOTAL | [7 empty] | 5:15
Mardi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
Théorie | [7 empty] | 0:00
TOTAL | [7 empty] | 0:00
Mercredi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
meeting | self meeting | [6 empty] | 0:05
code | ajustement de l'affichage des infos supplementaires sur les pc (page pclist) | [6 empty] | 0:30
code | creation d'un object pour gerer l'annonce des infractions | [6 empty] | 3:00
recherche | recherches sur le multi threading | [6 empty] | 1:30
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 5:05
Jeudi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 0:00
Vendredi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 0:00

## Semaine6
Semaine | 10 | sprint | 3 | du | 2024-03-03 |  | au | 2024-03-07
TOTAL
Heures faites | Heures à faire |  |  |  |  | Heure restantes |  | Heurs supplèmentaire
0:30 | 21:45 |  |  |  |  | 21:15 |  | 0:00
Lundi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
0:30
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 0:30
Mardi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
Théorie | [7 empty] | 0:00
TOTAL | [7 empty] | 0:00
Mercredi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 0:00
Jeudi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 0:00
Vendredi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 0:00

## Semaine7
Semaine | 11 | sprint | 3 | du | 2024-03-10 |  | au | 2024-03-14
TOTAL
Heures faites | Heures à faire |  |  |  |  | Heure restantes |  | Heurs supplèmentaire
0:00 | 21:45 |  |  |  |  | 21:45 |  | 0:00
Lundi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 0:00
Mardi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
Théorie | [7 empty] | 0:00
TOTAL | [7 empty] | 0:00
Mercredi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 0:00
Jeudi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 0:00
Vendredi
tache | Explication |  |  |  |  | Info Supplementaire |  | Durée
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL | [7 empty] | 0:00